## Laporan F
SULIT | [21 empty] | LAPORAN F
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK ICT
UNTUK PEROLEHAN YANG DISELARASKAN DI PERINGKAT JPICT KEMENTERIAN
NO JPICT : JPICT/KPT/2020/32
Arahan :
1- Mohon kejasama Pegawai untuk melengkapkan Laporan F, Lampiran F1 DAN Kronologi Pelaksanaan Projek berdasarkan format yang disediakan.
Nama Jabatan/Agensi/Bahagian |  |  | : | Bahagian Pengurusan Maklumat | [5 empty] | No. Kertas Permohonan |  | : | KPT/KICT/2020/XX |  |  |  |  | ***Ciri Emerging Technology (ET): |  |  | AI
Alamat |  |  | : | Aras 6, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5 62200 W.P. Putrajaya | [5 empty] | No. Surat Kelulusan JPICT/ JTISA |  | : | JPICT - KPT.100-5/1/54(44) | [7 empty] | CC
[10 empty] | Tarikh Kelulusan JPICT/ JTISA |  | : | 2020-05-06
Nama Pegawai Bertanggungjawab |  |  | : | Nama Pegawai | [5 empty] | Tarikh Laporan Disediakan |  | : | 2022-07-06
Bil | Nama Projek |  |  |  | Kategori Projek | Jenis Projek | Senarai Perolehan | Tujuan Perolehan | Kos (RM) |  |  | Syarikat Dilantik |  | Tempoh Kontrak | Tarikh Tempoh Pelaksanaan |  | Fizikal |  | Kewangan |  | Status Projek | Catatan
[9 empty] | Diluluskan |  | Nilai Kontrak |  |  |  | Mula | Siap | % Rancang | % Sebenar | % Rancang | % Sebenar
1 | [13 empty] | XX bulan (Tempoh seperti dalam kontrak. Nyatakan tarikh) | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 80 | 70 | 60 | 50
[5 empty] | Kategori Projek |  |  | Jenis Projek |  |  |  | *Status Projek: |  |  |  | ***Kod Emerging Technology (ET):
[5 empty] | 1 - Baru |  |  | 1 - Kajian ICT |  |  |  | SS - Siap Sepenuhnya |  |  |  | AI: Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)
[5 empty] | 2 - Sedia Ada |  |  | 2 - Perancangan Strategik ICT |  |  |  | BM - Belum Mula |  |  |  | BD: Data Raya (Big Data)
[5 empty] | 3 - Sambunagn |  |  | 3 - Pembangunan Sistem Aplikasi |  |  |  | B - Batal |  |  |  | CC: Pengkomputeran Awan (Cloud Computing)
[5 empty] | 4 - Perluasan Sistem |  |  | 4 - Perolehan Perkakasan dan Perisian Komputer |  |  |  | T - Tangguh |  |  |  | IOT: Internet Benda (Internet of Things)
[8 empty] | 5 - Peningkatan Sistem ICT |  |  |  | **IJ - Ikut Jadual |  |  |  | BC: Blok Rantaian (Blockchain)
[8 empty] | 6 - Perluasan Sistem ICT |  |  |  | **DJ - Dahulu Jadual |  |  |  | RPA: Automasi dan Robot (Robotic and Process Automation)
[8 empty] | 7 - Pematuhan dan Pengukuhan Keselamatan ICT |  |  |  | **LJ- Lewat Jadual |  |  |  | Sila nyatakan inisiatif lain sekiranya ada.
[8 empty] | 8 - Perkhidmatan ICT |  |  |  | **S - Sakit
*Rujuk Tab: Penerangan Status Projek
**Rujuk Tab: Pengiraan % Kemajuan Projek
SULIT
Note on O11: Def: No Surat Permohonan/Tarikh Emel yang dikemukakan kepada Urus Setia JPICT,KPT.
Note on L12: Potong jika tidak berkenaan
Note on O12: Def: Nyatakan No. Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT dan JTISA (jika kelulusan peringkat JTISA) kepada Pemohon.
Note on O13: Def: Nyatakan Tarikh Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh JPICT,KPT dan JTISA (jika kelulusan peringkat JTISA) kepada Pemohon.
Note on F15: Def: Nama Pegawai yang ditugaskan menyelaras projek ini.
Note on O15: Def: Tarikh laporan disediakan oleh Pemohon.
Note on P18: Nyatakan tempoh kontrak (dalam bulan) dan Tarikh Mula & Tamat Kontrak

## F1-Senarai Perolehan
SULIT |  |  |  |  | LAMPIRAN F1
SENARAI PEROLEHAN ICT
BIL | ITEM | KUANTITI | ANGGARAN KOS SEUNIT (RM) | JUMLAH ANGGARAN KOS (RM) | % JUMLAH KOS
A | PERKAKASAN
1
2
JUMLAH (A)
B | PEMBANGUNAN APLIKASI
1
2
JUMLAH (B)
C | PERISIAN
1
2
JUMLAH (C)
D | RANGKAIAN
1
2
JUMLAH (D)
E | PERKHIDMATAN
1
2
JUMLAH (E)
F | LAIN-LAIN
1
2
JUMLAH (F)
JUMLAH (A) + (B) + …(F)
SST
JUMLAH KESELURUHAN |  |  |  | 0 | 100%
* Jika tiada kaitan dengan ruangan "Item", Sila nyatakan "Tidak Berkaitan" pada ruangan tersebut.
SULIT

## F2-Kronologi Pelaksanaan
SULIT |  |  | LAMPIRAN F2
KRONOLOGI PELAKSANAAN PROJEK
Nama Projek | :
Kos Projek | :
BIL. | PERKARA | PENERANGAN | TARIKH
1 | cth: Hantar Pemohonan bagi Kelulusan JPICT | cth: Kertas Permohonan bagi projek ini dihantar ke Urus Setia JPICT melaui e-mel dan salinan hardcopy bagi mendapatkan Kelulusan JPICT KPT. | 2014-01-25
2 | cth: Surat Kelulusan JPICT | cth: Surat Kelulusan JPICT telah diterima melalui e-mel dan salinan hardcopy. | 2014-01-26
Nota: Nyatakan jenis peruntukan atau sumber bagi lain-lain peruntukan,% kewangan,jumlah bayaran, isu dan masalah
SULIT

## Penerangan Status Projek
PENERANGAN STATUS KEMAJUAN PROJEK
STATUS PROJEK | PENERANGAN
Belum Mula | Projek ICT yang telah mendapat kelulusan JPICT/JTISA tetapi Surat Setuju Terima (SST) belum dikeluarkan (Kelulusan Projek sah selama tiga (3) tahun).
Tamat/Batal | (i)Projek ICT yang dibatalkan sebelum projek bermula bagi menjaga kepentingan kerajaan. (ii)Kontrak perkhidmatan kontraktor sedia ada ditamatkan (sama ada oleh kerajaan atau penamatan bersama)
Ikut Jadual | Peratus kelewatan projek sebenar berbanding perancangan adalah antara 0% hingga -5%
Dahulu Jadual | Peratus kemajuan projek sebenar mendahului jadual pelaksanaan yang ditetapkan.
Lewat Jadual | (i)Peratus kelewatan projek sebenar berbanding perancangan adalah antara -6% hingga -10% (ii)Tempoh kelewatan pelaksanaan kurang daripada 60 hari daripada tarikh perancangan
Lewat Jadual (Sakit) | (i)Peratus kelewatan projek sebenar berbanding perancangan adalah melebihi atau sama dengan -10%. (ii)Tempoh kelewatan lebih daripada 60 hari daripada tarikh perancangan
Siap Sepenuhnya | Serahan projek kepada pemilik projek telah dilaksanakan (PAT, FAT dan dokumen serahan telah diserahkan)

## Pengiraan % Kemajuan Projek
PENGIRAAN PERATUS KEMAJUAN PROJEK ICT
FASA PELAKSANAAN PROJEK | PENGIRAAN PERATUS KEMAJUAN PROJEK | STATUS KEMAJUAN PROJEK | CONTOH
Pra Pelaksanaan | Rancang = Sebenar = 0% | Belum Mula | 0%
Dalam Pelaksanaan | % Sebenar = % Rancang [ -5 < X < 0] X = %Sebenar - % Rancang | Ikut Jadual | % Rancang = 80% % Sebenar = 78% Perbezaan : 78% - 80% = -2%
| % Sebenar > % Rancang [X > 0] X = %Sebenar - % Rancang > 0% | Dahulu Jadual | % Rancang = 20% % Sebenar = 45% Perbezaan : 45% - 20% = 25%
| % Sebenar < % Rancang [-5 < X < -10] X = %Sebenar - % Rancang 0% | Lewat Jadual | % Rancang = 80% % Sebenar = 72% Perbezaan: 72% - 80% = -8%
| % Sebenar < % Rancang [X <= -10] atau [Tempoh Kelewatan > 2 bulan] (mana yang terdahulu) X = %Sebenar - % Rancang 0% | Projek Sakit | % Rancang = 80% % Sebenar = 60% Perbezaan: 60% - 80% = -20%
Pasca Pelaksanaan | Sebenar = Rancang = 100% | Siap Sepenuhnya | % Rancang = 100% % Sebenar = 100%
% Sebenar = 100%